## Hoja1
DOCUMENTACIÓN - METODOLOGÍA DE DESARROLLO PSI
Categoria | Documentos | Responsable | Estado |  |  | ¿Se encuentra en GIT?
|  |  | Finalizado | Incompleto (Avanzado) | No iniciado
Analisis y Diseño | Especificacion CU | Nicolás Sartini | - | SI | - | SI (/Elaboracion)
| Modelo de CU | Nicolás Sartini | SI | - | - | SI (/Elaboracion)
| Estudio de Factibilidad | Fabricio Gonzalez | SI | - | - | SI (/inicio)
| Arquitectura del Sistema | Nicolás Sartini | SI (actualizar antes de entregar) | - | - | SI (/Elaboracion)
| Modelo de Datos | Nicolás Sartini | SI (actualizar) | - | - | SI (/Elaboracion)
| Modelo de Diseño | Nicolás Sartini | SI | - | - | SI (/Elaboracion)
| Modelo de Negocio | Fabricio Gonzalez y Nicolás Sartini | SI | - | - | SI (/inicio)
| Prototipos de Interfaz | Nicolás Sartini | SI | - | - | SI (/Elaboracion)
Vision
Gestión del Proyecto | Estimación | Fabricio Gonzalez | SI | - | - | SI (/Elaboracion y /Construccion)
| Plan de Estimación | Fabricio Gonzalez | SI | - | - | SI (/Elaboracion)
| Estándar de Documentación | Fabricio Gonzalez | SI | - | - | SI (/inicio)
Base
| Estándar Programación PHP | Nicolás Sartini | SI | - | - | SI (/inicio)
Manejo del Ambiente Controlado
Plan de Gestion de Configuracion
Solicitud de Cambio
| Plan de Gestion de Riesgos | Francisco Estrada | SI | - | - | SI (/Elaboración y /Construcción)
| Seguimiento de Riesgos | Francisco Estrada | - | SI | - | SI (/Elaboracion y /Construccion)
| Riesgos - Anexo I | Francisco Estrada | - | SI | - | SI (/Elaboracion y /Construccion)
Informe de Evolución de Defectos
Informe de Revision tecnica formal
Informe de Riesgos
Informe final de SQA
Revision de SQA
| Plan de SQA | Francisco Estrada y Fabricio González | SI |  | - | SI (/Elaboracion)
| Plan de Iteración | Fabricio Gonzalez | SI | - | - | SI (/inicio , /Elaboración y /Construcción)
| Resumen de Reunión | Nicolás Sartini | SI | - | - | SI (/inicio y /Construcción)
| Plan de Proyecto | Fabricio Gonzalez, Nicolás Sartini y Francisco Estrada | SI | - | - | SI (/inicio)
Implementacion | Informe de Consolidación
Informe de Verificación Unitaria
Plan de Integración
Manuales | Memoria del Proyecto | Fabricio Gonzalez, Nicolás Sartini y Francisco Estrada | - | - | SI | SI (/Manuales)
| Glosario | Fabricio Gonzalez, Nicolás Sartini y Francisco Estrada | - | - | SI | SI (/Manuales)
| Manual de Instalación | Fabricio Gonzalez, Nicolás Sartini y Francisco Estrada | - | - | SI | SI (/Manuales)
| Manual de Usuario | Fabricio Gonzalez, Nicolás Sartini y Francisco Estrada | - | SI | - | SI (/Manuales)
Propuesta | Propuesta de Desarrollo | Fabricio Gonzalez y Francisco Estrada | SI (actualizar antes de entregar) | - | - | SI (/inicio)
Pruebas | Caso de Prueba | Nicolás Sartini | - | SI | - | SI (/Construcción)
Encuesta Satisfacción del Cliente
Evaluación de Satisfacción del Cliente
| Plan de Pruebas | Nicolás Sartini | SI | - | - | SI (/Construcción)
Requerimientos | Resumen de Entrevista | Nicolás Sartini | SI | - | - | SI (/inicio y /Elaboracion)
| Especificacion de Requerimientos | Nicolás Sartini | SI | - | - | SI (/Elaboracion)
Reunión de Requerimientos
Los documentos que se piden en la planificacion del 2018 y que no se encuentran en las plantillas son el Modelo de componentes y Clases de Diseño.
Los que estan resaltados en amarillo son los documentos que se piden en la planificacion del 2018 y por lo tanto, son obligatorios.
NOTA: Me guié de las plantillas.dotx que habiamos descargado el año pasado. Ya que la página PSI no funciona adecuadamente.
Lo que se pide en la planificacion del 2018 para el Final es lo siguiente:
*Presentacion de la aplicación funcionando (web y móvil)
*Todo el proyecto completo listo
*Manuales (usuario, instalacion, etc)
*Memoria del proyecto.