## Slide 1: Sistema VASPA
Laboratorio de Desarrollo de Software
VASPA Team:
Fabricio González
Francisco Estrada
Nicolás Sartini

## Slide 2: Temario I - Presentación
Introducción
Objetivos del Proyecto
Proceso de Desarrollo
Resumen de Iteraciones
Tareas de calidad y gestión del proyecto
Tecnologías utilizadas
Características destacadas y mejoras a futuro

## Slide 3: Temario II – Implementación
Implementación de Casos de Uso:
Sistema Web:
  Carga de datos
  Flujo principal
Aplicación móvil
  Búsqueda y Visualización de Programa en PDF

## Slide 4: Introducción – Sistema VASPA
Visualización
Administración
Seguimiento
Programas
de
Asignaturas

## Slide 6: Objetivos del Proyecto
Desarrollo de Software
para solucionar
problemas reales
Objetivo Académico

## Slide 7
Proceso de Desarrollo

## Slide 8: Hitos destacados del Proyecto
Cambio de Proyecto
Generación de Programa PDF
Regularización de la asignatura
Contacto mediante correo electrónico por la aplicación móvil
Funcionamiento completo del sistema web
Finalización de memoria del proyecto

## Slide 9: Sobre la Aplicación Móvil
Cumplimiento de requisitos de regularización
Enfoque en el sistema web
Cambios entre versiones del framework Ionic – código obsoleto
Aplicación funcional y validación por parte del equipo docente

## Slide 10
Resumen de Iteraciones

## Slide 11: Resumen de Iteraciones
Inicio
Elaboración
Construcción
Transición
24 iteraciones
Duración total del proyecto: 113 semanas
Iteraciones de duración variable
1 iteración
4 iteraciones
17 iteraciones
2 iteraciones

## Slide 12: Inicio
Fecha de inicio: 20/08/2018
Fecha de finalización: 14/09/2018
Duración: 3 semanas y 4 días
Cantidad de iteraciones: 1
Principales objetivos cumplidos:
  Definición del nombre del equipo y del sistema
  Primer contacto con el cliente
  Diseño inicial de un nuevo circuito para la gestión de programas

## Slide 13: Elaboración
Fecha de inicio: 14/09/2018
Fecha de finalización: 26/10/2018
Duración: 6 semanas
Cantidad de iteraciones: 4
Principales objetivos cumplidos:
  Especificación de requerimientos
  Modelo de Datos
  Script de Base de Datos
  Modelo de Casos de Uso
  Prototipos
  Código fuente del primer ABM

## Slide 14: Construcción
Fecha de inicio: 27/10/2018
Fecha de finalización: 18/10/2020
Duración: 103 semanas
Cantidad de iteraciones: 17
Principales objetivos cumplidos:
  Finalización de documentación del proyecto
  Sistema web y aplicación móvil 100% funcionales

## Slide 15: Transición
Fecha de inicio: 19/10/2020
Fecha de finalización: 08/11/2020
Duración: 3 semanas
Cantidad de iteraciones: 2
Principales objetivos cumplidos:
  Finalización de manual de instalación, manual de usuario y memoria del proyecto
  Revisión general del proyecto y del repositorio GitHub

## Slide 16
Tareas de Calidad y Gestión del Proyecto

## Slide 17
Estimaciones

## Slide 18
Chart: Gráfico comparativo | Estimaciones - tiempos reales
| 43360 | 43381 | 43430 | 43630 | 43691 | 43794 | 43825 | 43979 | 44074 | 44105 | 44150 | 44155
Estimación realizada (semanas) | 131 | 85.25 | 105.7 | 88.6 | 77 | 65.5 | 53.9 | 38.2 | 20.05 | 13 | 0
Tiempo restante real (semanas) | 112.85 | 109.85 | 102.85 | 74.28 | 65.57 | 50.85 | 46.42 | 24.42 | 10.85 | 6.42 | 0
Semanas

## Slide 19
Gestión de Riesgos

## Slide 20: Resumen de la Gestión de Riesgos I
Inicio
Elaboración
Construcción
Transición
Se realizó en 11 iteraciones.
24 riesgos gestionados  mitigados/eliminados
Cantidad de riesgos gestionados según etapa del proceso:
0 riesgos
6 riesgos
17 riesgos
1 riesgo

## Slide 21: Resumen de la Gestión de Riesgos II
Algunos riesgos destacados
Elaboración | Construcción | Transición
No lograr la generación del programa de asignatura en PDF por la falta de experiencia del grupo de desarrollo. Eliminado | No se realicen reuniones con el equipo docente, una vez finalizada la cursada para mostrar avances del proyecto y/o realizar consultas. Eliminado | No recibir la aprobación de la memoria por parte del equipo docente, esto imposibilitaría poder rendir la asignatura en Diciembre. Eliminado
Falta de utilización de las herramientas Git y GitHub para el control de versión del proyecto. Eliminado | Tener problemas (errores) al volver a ejecutar la app móvil debido a un cambio de versión del framework Ionic. Contingencia | 

## Slide 22
Validación y Verificación

## Slide 23
Plan de Pruebas
CU Desaprobado
Pruebas de Regresión
CU Aprobado
Pruebas Iniciales
Casos de Prueba
Elaboración
Realización
Presentó errores
No presentó errores
Corrección de errores
No presentó errores

## Slide 24
Tecnologías y
Herramientas
utilizadas

## Slide 25
Implementación
Gestión
GitHub
Análisis y Diseño
DB-Main
Bootstrap
NetBeans
Summernote
PSI

## Slide 26
Características destacadas y mejoras a futuro

## Slide 27: Características destacadas
Sistema responsivo
Democratización del acceso a Programas de Asignaturas
Facilidad en la carga de datos y generación de programas PDF con formato correcto
Optimización del proceso de firmas
Control sobre programas disponibles y notificaciones enviadas

## Slide 28: Mejoras a futuro
Integración con GEDoc
Logs de acciones realizadas y de informes gerenciales generados
Firma digital

## Slide 29
Presentación del Sistema

## Slide 30
Conclusiones

## Slide 31: Conclusiones
Funcionamiento del equipo
Asignación del sistema a desarrollar
Conocimientos obtenidos
  Relevancia de un buen análisis y diseño
  Utilidad de GIT
Consideraciones personales

## Slide 32
¡Muchas gracias!
https://github.com/fge23/Sistema-VASPA