## Slide 1: Sistema VASPA
Laboratorio de Desarrollo de Software
VASPA Team:
Fabricio González
Francisco Estrada
Nicolás Sartini

## Slide 2: Temario I - Presentación
Introducción
Objetivos del Proyecto
Proceso de Desarrollo
Resumen de Iteraciones
Tareas de calidad y gestión del proyecto
Tecnologías utilizadas
Características destacadas y mejoras a futuro

## Slide 3: Temario II – Implementación
Implementación de Casos de Uso:
Sistema Web:
  Carga de datos
  Flujo principal
Aplicación móvil
  Búsqueda y Visualización de Programa en PDF

## Slide 4: Introducción – Sistema VASPA
Visualización
Administración
Seguimiento
Programas
de
Asignaturas

## Slide 6: Objetivos del Proyecto
Desarrollo de Software
para solucionar
problemas reales
Objetivo Académico

## Slide 7
Proceso de Desarrollo

## Slide 8: Problemas encontrados y Soluciones implementadas
Generación de PDF
Representación de correlativas
Interpretación incorrecta de los códigos de planes

## Slide 9: Hitos del Proyecto
Cambio de Proyecto
Contacto mediante correo electrónico por nuestra aplicación móvil
Funcionamiento completo del sistema web

## Slide 10: Sobre la Aplicación Móvil
Cursada – cumplimiento de requisitos
Enfoque en el sistema web - cambios entre versiones de Ionic
Aplicación funcional y validación por parte del equipo docente

## Slide 11
Resumen de Iteraciones

## Slide 12: Resumen de Iteraciones
Inicio
Elaboración
Construcción
Transición
24 iteraciones en total
Duración del proyecto: 113 semanas
Iteraciones de duración variable
1 iteración
4 iteraciones
17 iteraciones
2 iteraciones

## Slide 13: Inicio
Fecha de inicio: 20/08/2018
Fecha de finalización: 14/09/2018
Duración: 3 semanas y 4 días
Cantidad de iteraciones: 1
Principales objetivos cumplidos:
  Definición del nombre del equipo y del sistema
  Primer contacto con el cliente
  Diseño inicial de un nuevo circuito para la gestión de programas

## Slide 14: Elaboración
Fecha de inicio: 14/09/2018
Fecha de finalización: 26/10/2018
Duración: 6 semanas
Cantidad de iteraciones: 4
Principales objetivos cumplidos:
  Especificación de requerimientos
  Modelo de Datos
  Script de Base de Datos
  Modelo de Casos de Uso
  Prototipos
  Código fuente del primer ABM

## Slide 15: Construcción
Fecha de inicio: 27/10/2018
Fecha de finalización: 18/10/2020
Duración: 103 semanas
Cantidad de iteraciones: 17
Principales objetivos cumplidos:
  Finalización de documentación del proyecto
  Sistema web y aplicación móvil 100% funcionales

## Slide 16: Transición
Fecha de inicio: 19/10/2020
Fecha de finalización: 08/11/2020
Duración: 3 semanas
Cantidad de iteraciones: 2
Principales objetivos cumplidos:
  Finalización de manual de instalación, manual de usuario y memoria del proyecto
  Revisión general del proyecto y del repositorio GitHub

## Slide 17
Tareas de Calidad y Gestión del Proyecto

## Slide 18
Estimaciones

## Slide 19
Chart: Gráfico comparativo | Estimaciones - tiempos reales
| 43360 | 43381 | 43430 | 43630 | 43691 | 43794 | 43825 | 43979 | 44074 | 44105 | 44150 | 44155
Estimación realizada (semanas) | 131 | 85.25 | 105.7 | 88.6 | 77 | 65.5 | 53.9 | 38.2 | 20.05 | 13 | 0
Tiempo restante real (semanas) | 112.85 | 109.85 | 102.85 | 74.28 | 65.57 | 50.85 | 46.42 | 24.42 | 10.85 | 6.42 | 0
Semanas

## Slide 20
Gestión de Riesgos

## Slide 21: Resumen de la Gestión de Riesgos I
Inicio
Elaboración
Construcción
Transición
Se realizo en 11 iteraciones.
24 riesgos gestionados  todos fueron mitigados
0 riesgos
6 riesgos
17 riesgos
1 riesgo

## Slide 22: Resumen de la Gestión de Riesgos II
Algunos riesgos destacados
Elaboración | Construcción | Transición
No lograr la generación del programa de asignatura en PDF por la falta de experiencia del grupo de desarrollo. Eliminado | No se realicen reuniones con el equipo docente, una vez finalizada la cursada para mostrar avances del proyecto y/o realizar consultas. Eliminado | No recibir la aprobación de la memoria por parte del equipo docente, esto imposibilitaría poder rendir la asignatura en Diciembre. Eliminado
Falta de utilización de las herramientas Git y GitHub para el control de versión del proyecto. Eliminado | Tener problemas (errores) al volver a ejecutar la app móvil debido a un cambio de versión del framework Ionic. Contingencia | 

## Slide 23
Validación y Verificación

## Slide 24
Plan de Pruebas
CU Desaprobado
Pruebas de Regresión
CU Aprobado
Pruebas Iniciales
Casos de Prueba
Elaboración
Realización
Presentó errores
No presentó errores
Corrección de errores
No presentó errores

## Slide 25
Tecnologías y
Herramientas
utilizadas

## Slide 26
Implementación
Gestión
GitHub
Análisis y Diseño
DB-Main
Bootstrap
NetBeans
Summernote
PSI

## Slide 27
Características destacadas y mejoras a futuro

## Slide 28: Características destacadas
Sistema responsivo
Democratización del acceso a Programas de Asignaturas
Programas PDF con formato correcto
Facilidad en la carga de datos
Optimización del proceso de firmas
Control sobre programas disponibles y notificaciones enviadas

## Slide 29: Mejoras a futuro
Integración con GEDoc
Logs de acciones realizadas y de informes gerenciales generados
Firma digital

## Slide 30
Presentación del Sistema

## Slide 31: Flujo principal
Carga de datos
Inicio de Sesión
Alta de Asignatura
Asociación Equipo de Cátedra
Creación Revisión de Plan
Vinculación de Asignatura
Búsqueda de Programa (No cargado)
Inicio de Sesión
Solicitud de Programa
Carga de Programa
Revisión de Programa
Subir Programa
Informe Gerencial
Búsqueda y visualización de Programa (Móvil)
Búsqueda y visualización de Programa (Web)

## Slide 32
Conclusiones

## Slide 33: Conclusiones
Elección y funcionamiento del equipo
Asignación del sistema a desarrollar
Conocimientos obtenidos
  Relevancia de un buen análisis y diseño
  Utilidad de GIT
Consideraciones personales

## Slide 34
¡Muchas gracias!
https://github.com/fge23/Sistema-VASPA