## Slide 1: Sistema VASPA
Laboratorio de Desarrollo de Software
VASPA Team:
Fabricio González
Francisco Estrada
Nicolás Sartini

## Slide 2: Introducción – Sistema VASPA
Visualización
Administración
Seguimiento

## Slide 3: Temario
Iteraciones:
  Anteriores
  Actual
Estimación
Riesgos
Diagrama de Clases
DER
Diagrama Lógico de la BD
Avances Programación

## Slide 4: Iteraciones Anteriores I

## Slide 5: Iteraciones Anteriores II

## Slide 6: Iteraciones Anteriores III

## Slide 7: Iteración Actual IV

## Slide 8: Estimación - Plan
Uso de técnica Puntos de Caso de Uso sin ajustar
  Peso de Actores (UAW)
  Peso de los Casos de Uso (UUCW)
Uso de técnica Puntos de Caso de Uso Ajustados
  Factores Técnicos
  Factores del Entorno
Estimación del número de Horas-Hombre
Estimación del número de Horas-Hombre Refinado

## Slide 9: Estimación – Cálculo I
15CU
  UUCW = 95
4 Actores
  UAW = 12
Factores Técnicos  0,79
Factores de Entorno  0,995
Puntos de Casos de Uso Ajustados = 84,107

## Slide 10: Estimación – Cálculo II
TotalHorasHombre = UCP * 20
84,107 * 20 = 1682,14
Refinamiento basado en Factores Ambientales:
  Valor ≤ 4  28 Horas-Hombre por UCP
TotalHorasHombreRefindas = 84,107 * 28 = 2355 Horas-Hombre
  2355 / 5 = 471 días le tomaría a una sola persona trabajando 5 horas diarias
  471 / 20 = 23,55 meses le tomaría a una sola persona trabajando sólo días hábiles
  23,55 / 3 = 7,85 meses le tomaría al equipo de desarrollo de tres personas implementar las funcionalidades

## Slide 11: Estimación – Cálculo III
Cabe mencionar que los resultados obtenidos, sólo abarcan la codificación de los Casos de Uso (lo que representa el 40% del proyecto). A continuación, calculamos la duración total del proyecto:
40%  7,85 meses
100%  X meses
_______________________________________________
100 * 7,85 / 40 = 19,625 meses  1 año 7 meses aprox.

## Slide 12: Riesgos I
Seguimiento de Riesgos

## Slide 13: Riesgos II
Ejemplo de seguimiento de riesgo: RK004

## Slide 14: Riesgos III
Fecha | Etapa | Comentario | Responsable
20/09/18 | Elaboración / iteración 2 | Hasta el momento no se pudo establecer una reunión con el otro grupo para discutir sobre el modelo de datos. | Francisco Estrada
01/10/18 | Elaboración / iteración 3 | Se estuvo viendo de manera informal algunas entidades detectadas hasta el momento por parte de ambos grupos. | Francisco Estrada
13/10/18 | Elaboración / iteración 3 | Se acordó una reunión para discutir sobre el modelo de datos, la misma se llevará a cabo en la fecha 15/10/18. | Francisco Estrada
15/10/18 | Elaboración / iteración 3 | Se estableció una primera versión del DER | Francisco Estrada
20/10/18 | Elaboración / iteración 4 | Se llevaron a cabo modificaciones sobre el DER | Francisco Estrada
24/10/18 | Elaboración / iteración 4 | Se definió el modelo lógico y la implementación de la BD | Francisco Estrada
Seguimiento

## Slide 15: Riesgos IV
Nuevos riesgos identificados:
  Problemas de comunicación en el grupo de desarrollo.
  Problemas al utilizar GitHub para el proyecto.
  Que no hay un documento que especifique la estructura y formato de los programas de asignaturas.
  Problemas con las herramientas case (ejemplo: IDE).

## Slide 16: Diagrama de Clases

## Slide 17: DER

## Slide 18: Diagrama Lógico de la BD

## Slide 19: Avances Programación I
ABM
  Estructura de UARGFlow BS  dos bases de datos

## Slide 20: Avances Programación II – Formulario con formato

## Slide 21: Avances Programación III – Generación de PDF

## Slide 22
¡Muchas gracias!